## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-11 | 16 | 16 | 0.94118
| 2024-10-12 | 15.0588 | 15
| 2024-10-13 | 14.1176 | 14
| 2024-10-14 | 13.1765 | 14
| 2024-10-15 | 12.2353 | 13
| 2024-10-16 | 11.2941 | 12
| 2024-10-17 | 10.3529 | 11
| 2024-10-18 | 9.4118 | 10
| 2024-10-19 | 8.4706 | 9
| 2024-10-20 | 7.5294 | 8
| 2024-10-21 | 6.5882 | 7
| 2024-10-22 | 5.6471 | 6
| 2024-10-23 | 4.7059 | 6
| 2024-10-24 | 3.7647 | 5
| 2024-10-25 | 2.8235 | 5
| 2024-10-26 | 1.8824 | 5
| 2024-10-27 | 0.94118 | 5
| 2024-10-28 | 0 | 5