## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-29 | 12 | 12 | 0.70588
| 2024-10-30 | 11.2941 | 11.2941
| 2024-10-31 | 10.5882 | 10.5882
| 2024-11-01 | 9.8824 | 9.8824
| 2024-11-02 | 9.1765 | 9.1765
| 2024-11-03 | 8.4706 | 8.4706
| 2024-11-04 | 7.7647 | 7.7647
| 2024-11-05 | 7.0588 | 7.0588
| 2024-11-06 | 6.3529 | 6.3529
| 2024-11-07 | 5.6471 | 5
| 2024-11-08 | 4.9412 | 4
| 2024-11-09 | 4.2353 | 3
| 2024-11-10 | 3.5294 | 2
| 2024-11-11 | 2.8235 | 1