## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-11-11 | 19 | 19 | 1.1176
| 2024-11-12 | 17.8824 | 17.8824
| 2024-11-13 | 16.7647 | 16.7647
| 2024-11-14 | 15.6471 | 15.6471
| 2024-11-15 | 14.5294 | 14.5294
| 2024-11-16 | 13.4118 | 13.4118
| 2024-11-17 | 12.2941 | 12.2941
| 2024-11-18 | 11.1765 | 11.1765
| 2024-11-19 | 10.0588 | 10.0588
| 2024-11-20 | 8.9412 | 8.9412
| 2024-11-21 | 7.8235 | 7.8235
| 2024-11-22 | 6.7059 | 6.7059
| 2024-11-23 | 5.5882 | 5.5882
| 2024-11-24 | 4.4706 | 4.4706
| 2024-11-25 | 3.3529 | 3.3529
| 2024-11-26 | 2.2353 | 2.2353
| 2024-11-27 | 1.1176 | 1.1176
| 2024-11-28 | 0 | 0
| Nº | Descripción del Impedimento | Responsable | Estado | Solución Propuesta
| 1 | Retraso en la implementación de la funcionalidad para agregar, editar, eliminar y archivar vehículos (H09) | José Silva | Abierto | Realizar una revisión técnica para identificar cuellos de botella y definir plan de acción.
| 2 | Problemas con la generación de reportes de reservas, ingresos y vehículos (H11) | Daniel Contador | Abierto | Revisar la integración con la base de datos y realizar ajustes en los filtros de los reportes.
| 3 | Dificultades en la actualización de tarifas de alquiler y la aplicación de descuentos promocionales (H12) | José Silva | Abierto | Mejorar la lógica de aplicación de tarifas y descuentos, y realizar pruebas adicionales.
| 4 | Inestabilidad en el monitoreo de la actividad del sitio (H13) | Daniel Contador | Abierto | Optimizar el rendimiento de la herramienta de análisis y ajustar los parámetros de monitoreo.