## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-09-23 | 28 | 28 | 1.6471
| 2024-09-24 | 26.3529 | 26.3529
| 2024-09-25 | 24.7059 | 24.7059
| 2024-09-26 | 23.0588 | 23.0588
| 2024-09-27 | 21.4118 | 21.4118
| 2024-09-28 | 19.7647 | 19.7647
| 2024-09-29 | 18.1176 | 18.1176
| 2024-09-30 | 16.4706 | 16.4706
| 2024-10-01 | 14.8235 | 14.8235
| 2024-10-02 | 13.1765 | 15
| 2024-10-03 | 11.5294 | 13.3529
| 2024-10-04 | 9.8824 | 13
| 2024-10-05 | 8.2353 | 11.3529
| 2024-10-06 | 6.5882 | 9.7059
| 2024-10-07 | 4.9412 | 8.0588
| 2024-10-08 | 3.2941 | 6.4118
| 2024-10-09 | 1.6471 | 4.7647
| 2024-10-10 | 0 | 3.1176