## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-11 | 26 | 26 | 1.5294
| 2024-10-12 | 24.4706 | 24.4706
| 2024-10-13 | 22.9412 | 22.9412
| 2024-10-14 | 21.4118 | 21.4118
| 2024-10-15 | 19.8824 | 21
| 2024-10-16 | 18.3529 | 19.4706
| 2024-10-17 | 16.8235 | 17.9412
| 2024-10-18 | 15.2941 | 16.4118
| 2024-10-19 | 13.7647 | 14.8824
| 2024-10-20 | 12.2353 | 13.3529
| 2024-10-21 | 10.7059 | 11.8235
| 2024-10-22 | 9.1765 | 10.2941
| 2024-10-23 | 7.6471 | 8.7647
| 2024-10-24 | 6.1176 | 7.2353
| 2024-10-25 | 4.5882 | 5.7059
| 2024-10-26 | 3.0588 | 4.1765
| 2024-10-27 | 1.5294 | 2.6471
| 2024-10-28 | 0 | 1.1176