## Hoja1
*Se debe actualizar TODOS los dias despues de la daily meeting
| Fecha | Esperado | Real
| 2024-10-29 | 19 | 19 | 1.1176
| 2024-10-30 | 16 | 17.8824
| 2024-10-31 | 14.8824 | 16.7647
| 2024-11-01 | 13.7647 | 15.6471
| 2024-11-02 | 12.6471 | 14.5294
| 2024-11-03 | 11.5294 | 13.4118
| 2024-11-04 | 10.4118 | 12.2941
| 2024-11-05 | 9.2941 | 11.1765
| 2024-11-06 | 8.1765 | 10.0588
| 2024-11-07 | 6 | 8.9412
| 2024-11-08 | 3 | 7.8235
| 2024-11-09 | 1.8824 | 6.7059
| 2024-11-10 | 0.76471 | 5.5882
| 2024-11-11 | -0.35294 | 4.4706