## Hoja 1
ID | Épica Asociada | Historia de Usuario | Prioridad | Descripción | Valor para el Negocio | Esfuerzo Estimado | Estado
E01-H01 | Búsqueda y Reserva de Vehículos | Búsqueda de Vehículos | Alta | Como usuario que busca arrendar un vehículo, quiero poder buscar vehículos disponibles según la ubicación y la fecha deseada, para encontrar opciones que se ajusten a mis necesidades. | Mejora la experiencia del usuario. | 15 horas | Pendiente
E01-H02 | Búsqueda y Reserva de Vehículos | Filtros de búsqueda para vehículos | Alta | Como usuario que busca un vehículo, quiero poder aplicar filtros como tipo de vehículo, rango de precios y características adicionales, para encontrar el vehículo que mejor se adapte a mis preferencias. | Permite encontrar vehículos más adecuados. | 12 horas | Pendiente
E01-H03 | Búsqueda y Reserva de Vehículos | Reserva de Vehículo | Alta | Como usuario que ha encontrado un vehículo que me interesa, quiero poder reservarlo en línea para asegurar la disponibilidad en la fecha y hora que necesito. | Facilita la conversión de búsquedas en reservas. | 20 horas | Pendiente
E02-H04 | Gestión de Cuenta del Usuario | Registro de Nuevo Usuario | Media | Como nuevo usuario interesado en utilizar el sitio web de arriendo de vehículos, quiero poder registrarme fácilmente, para poder acceder a las funciones del sitio. | Permite a nuevos usuarios acceder al sitio. | 10 horas | Pendiente
E02-H05 | Gestión de Cuenta del Usuario | Recuperación de Cuenta | Media | Como usuario quiero tener la opción de recuperar mi cuenta en caso de olvidar mi contraseña, para poder acceder a todas las funcionalidades del sitio sin inconvenientes. | Garantiza el acceso continuo al sitio. | 8 horas | Pendiente
E02-H06 | Gestión de Cuenta del Usuario | Gestión de Cuenta | Media | Como usuario registrado, quiero poder acceder a mi cuenta en el sitio web para revisar mis reservas anteriores y actuales, así como actualizar mi información personal. | Mejora la gestión personal del usuario. | 12 horas | Pendiente
E02-H07 | Gestión de Cuenta del Usuario | Evaluaciones y Reseñas | Baja | Como usuario que ha arrendado un vehículo, quiero poder dejar una reseña y calificación del vehículo y del servicio, para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas. | Ayuda a otros usuarios a tomar decisiones. | 6 horas | Pendiente
E02-H08 | Gestión de Cuenta del Usuario | Soporte y Contacto | Media | Como usuario que tiene preguntas o problemas con el sitio web o con una reserva, quiero poder contactar al soporte para recibir ayuda de manera rápida y efectiva. | Proporciona soporte efectivo a los usuarios. | 8 horas | Pendiente
E03-H09 | Gestión Administrativa del Sitio | Gestión de Vehículos | Alta | Como administrador del sitio, quiero poder agregar, editar, eliminar y archivar vehículos en el sistema, para mantener actualizada la base de datos de vehículos disponibles para los usuarios. | Mantiene la base de datos actualizada. | 18 horas | Pendiente
E03-H10 | Gestión Administrativa del Sitio | Gestión de Usuarios | Alta | Como administrador del sitio, quiero poder gestionar la información de los usuarios registrados, para mantener un control adecuado sobre las cuentas y resolver problemas si es necesario. | Mejora el control y la gestión de usuarios. | 15 horas | Pendiente
E03-H11 | Gestión Administrativa del Sitio | Generación de Reportes | Media | Como administrador del sitio, quiero poder generar reportes sobre reservas, ingresos y vehículos, para analizar el desempeño del sitio y tomar decisiones informadas. | Facilita la toma de decisiones informadas. | 14 horas | Pendiente
E03-H12 | Gestión Administrativa del Sitio | Configuración de Tarifas y Descuentos | Media | Como administrador del sitio, quiero poder configurar y actualizar tarifas de alquiler y aplicar descuentos promocionales, para ajustar los precios según las necesidades del negocio. | Permite ajustar precios y promociones. | 12 horas | Pendiente
E03-H13 | Gestión Administrativa del Sitio | Monitoreo de Actividad del Sitio | Media | Como administrador del sitio, quiero poder monitorear la actividad del sitio, incluyendo el tráfico de usuarios y las transacciones realizadas, para identificar posibles problemas o áreas de mejora. | Identifica problemas y áreas de mejora. | 10 horas | Pendiente