## Hoja 1
ID | Épica Asociada | Historia de Usuario | Prioridad | Descripción | Valor para el Negocio | Esfuerzo Estimado | Estado | Esfuerzo(planning poker)
E01-H01 | Búsqueda y Reserva de Vehículos | Búsqueda de Vehículos | Alta | Como usuario que busca arrendar un vehículo, quiero poder buscar vehículos disponibles según la ubicación y la fecha deseada, para encontrar opciones que se ajusten a mis necesidades. | Mejora la experiencia del usuario. | 8 horas | Pendiente | 5
E01-H02 | Búsqueda y Reserva de Vehículos | Filtros de búsqueda para vehículos | Alta | Como usuario que busca un vehículo, quiero poder aplicar filtros como tipo de vehículo, rango de precios y características adicionales, para encontrar el vehículo que mejor se adapte a mis preferencias. | Permite encontrar vehículos más adecuados. | 13 horas | Pendiente | 8
E01-H03 | Búsqueda y Reserva de Vehículos | Reserva de Vehículo | Alta | Como usuario que ha encontrado un vehículo que me interesa, quiero poder reservarlo en línea para asegurar la disponibilidad en la fecha y hora que necesito. | Facilita la conversión de búsquedas en reservas. | 13 horas | Pendiente | 8
E02-H04 | Gestión de Cuenta del Usuario | Registro de Nuevo Usuario | Media | Como nuevo usuario interesado en utilizar el sitio web de arriendo de vehículos, quiero poder registrarme fácilmente, para poder acceder a las funciones del sitio. | Permite a nuevos usuarios acceder al sitio. | 5 horas | Pendiente | 3
E02-H05 | Gestión de Cuenta del Usuario | Recuperación de Cuenta | Media | Como usuario quiero tener la opción de recuperar mi cuenta en caso de olvidar mi contraseña, para poder acceder a todas las funcionalidades del sitio sin inconvenientes. | Garantiza el acceso continuo al sitio. | 3 horas | Pendiente | 2
E02-H06 | Gestión de Cuenta del Usuario | Gestión de Cuenta | Media | Como usuario registrado, quiero poder acceder a mi cuenta en el sitio web para revisar mis reservas anteriores y actuales, así como actualizar mi información personal. | Mejora la gestión personal del usuario. | 8 horas | Pendiente | 5
E02-H07 | Gestión de Cuenta del Usuario | Evaluaciones y Reseñas | Baja | Como usuario que ha arrendado un vehículo, quiero poder dejar una reseña y calificación del vehículo y del servicio, para ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas. | Ayuda a otros usuarios a tomar decisiones. | 5 horas | Pendiente | 3
E02-H08 | Gestión de Cuenta del Usuario | Soporte y Contacto | Media | Como usuario que tiene preguntas o problemas con el sitio web o con una reserva, quiero poder contactar al soporte para recibir ayuda de manera rápida y efectiva. | Proporciona soporte efectivo a los usuarios. | 5 horas | Pendiente | 3
E03-H09 | Gestión Administrativa del Sitio | Gestión de Vehículos | Alta | Como administrador del sitio, quiero poder agregar, editar, eliminar y archivar vehículos en el sistema, para mantener actualizada la base de datos de vehículos disponibles para los usuarios. | Mantiene la base de datos actualizada. | 13 horas | Pendiente | 8
E03-H10 | Gestión Administrativa del Sitio | Gestión de Usuarios | Alta | Como administrador del sitio, quiero poder gestionar la información de los usuarios registrados, para mantener un control adecuado sobre las cuentas y resolver problemas si es necesario. | Mejora el control y la gestión de usuarios. | 8 horas | Pendiente | 5
E03-H11 | Gestión Administrativa del Sitio | Generación de Reportes | Media | Como administrador del sitio, quiero poder generar reportes sobre reservas, ingresos y vehículos, para analizar el desempeño del sitio y tomar decisiones informadas. | Facilita la toma de decisiones informadas. | 8 horas | Pendiente | 5
E03-H12 | Gestión Administrativa del Sitio | Configuración de Tarifas y Descuentos | Media | Como administrador del sitio, quiero poder configurar y actualizar tarifas de alquiler y aplicar descuentos promocionales, para ajustar los precios según las necesidades del negocio. | Permite ajustar precios y promociones. | 5 horas | Pendiente | 3
E03-H13 | Gestión Administrativa del Sitio | Monitoreo de Actividad del Sitio | Media | Como administrador del sitio, quiero poder monitorear la actividad del sitio, incluyendo el tráfico de usuarios y las transacciones realizadas, para identificar posibles problemas o áreas de mejora. | Identifica problemas y áreas de mejora. | 5 horas | Pendiente | 3
E01-H14 | Gestión Administrativa del Sitio | Monitoreo de Actividad del Sitio | Media | Como usuario, quiero tener una página de inicio atractiva que me presente la aplicación para entender qué ofrece el sitio. | Permite ver que ofrece la página | 5 horas | Pendiente | 3
La priorización del Product Backlog se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Valor para el Cliente: Se priorizaron las historias de usuario que ofrecen el mayor valor a nuestros clientes. Al identificar las funcionalidades que resuelven problemas significativos o que mejoran la experiencia del usuario, aseguramos que nuestro equipo esté trabajando en características que realmente importan, lo que incrementa la satisfacción y la adopción de la plataforma.
Facilidad de Implementación: Se evaluó la complejidad técnica y el tiempo requerido para implementar cada tarea. Las funcionalidades que son técnicamente viables y que se pueden completar rápidamente se priorizaron para generar resultados a corto plazo. Esto no solo permite obtener retroalimentación temprana, sino que también ayuda a construir confianza entre los stakeholders.
Dependencias: Se consideraron las dependencias entre las diferentes tareas. Se priorizaron aquellas que son necesarias para desbloquear funcionalidades críticas, asegurando que el flujo de trabajo no se vea interrumpido. Esto permite que el equipo avance de manera más eficiente en el desarrollo del producto.
Tendencias del Mercado: Se analizó el entorno competitivo y las tendencias emergentes del mercado. Al priorizar características que responden a estas tendencias, garantizamos que nuestro producto se mantenga relevante y atractivo para los usuarios, lo que contribuye a su éxito en un mercado dinámico.
Esta combinación de criterios nos permitió construir un Product Backlog alineado con las necesidades de los clientes y las realidades del mercado, asegurando un enfoque estratégico en el desarrollo del producto.

## Hoja 2
ID | Historia de Usuario | Esfuerzo (Puntos) | Horas Estimadas
E01-H01 | Búsqueda de Vehículos | 5 | 8 horas | 1 punto = 2 horas
E01-H02 | Filtros de búsqueda para vehículos | 8 | 13 horas | 2 puntos = 3 horas
E01-H03 | Reserva de Vehículo | 8 | 13 horas | 3 puntos = 5 horas
E02-H04 | Registro de Nuevo Usuario | 3 | 5 horas | 5 puntos = 8 horas
E02-H05 | Recuperación de Cuenta | 2 | 3 horas | 8 puntos = 13 horas
E02-H06 | Gestión de Cuenta | 5 | 8 horas | 13 puntos = 21 horas
E02-H07 | Evaluaciones y Reseñas | 3 | 5 horas | 21 puntos = 34 horas
E02-H08 | Soporte y Contacto | 3 | 5 horas
E03-H09 | Gestión de Vehículos | 8 | 13 horas
E03-H10 | Gestión de Usuarios | 5 | 8 horas
E03-H11 | Generación de Reportes | 5 | 8 horas
E03-H12 | Configuración de Tarifas y Descuentos | 3 | 5 horas
E03-H13 | Monitoreo de Actividad del Sitio | 3 | 5 horas